## Risk_List
|  | Legende | Beschreibung
|  | ID | Eindeutige Zuordnung des spezifischen Risikos
|  | Datum | Eintragungsdatum in die Risk List
|  | Name | Benennung des Risikos
|  | Erläuterung | Weitergehende Erläuterung Warum? Weshalb? Wieso?
|  | Typ | Klassifizierung der Risikoart
|  | Owner | Jeweiliger Verantwortungsbereich in dem das Risiko fällt
|  | Entwicklung | Wie Entwickelt sich der Einfluss des Risikos innerhalb des Projektzeitraumes
|  | Impact | Einfluss auf das Projekt innerhalb der Skala 1-10
|  | Probability | Wahrscheinlichkeit des Eintretens vom Risiko (Wert 0-1)
|  | Magnitude | Risikofaktor
[9 empty] | Iteration 1 |  | Iteration 2 |  | Iteration 3 |  | Iteration 4 |  | Iteration 5 |  | Iteration 6 |  | Iteration 7 |  | Iteration 8 |  | Iteration 9 |  | Iteration 10 |  | Iteration 11
ID | Datum | Name | Erläuterung | Typ | Owner | Gegenmaßnahmen | Entwicklung | Impact | Probability | Magnitude | Probability | Magnitude | Probability | Magnitude | Probability | Magnitude | Probability | Magnitude | Probability | Magnitude | Probability | Magnitude | Probability | Magnitude | Probability | Magnitude | Probability | Magnitude | Probability | Magnitude
1 | 2021-12-08 | Ausfall von Teammitgliedern | Mitglieder des Teams können zeitweise oder dauerhaft nicht mehr am Projekt teilnehmen, z.B. aufgrund der COVID-19 Situation oder Studiengangwechsel. | Ressource | Projektmanagement | Verteilung von Backup Rollen - Regelmäßiges Meeting mit Wissensaustausch - Protokollführung | Anfangs eher unwahrscheinlich, jedoch spätestens zum Semesterwechsel steigt die Wahrscheinlichkeit erheblich an | 5 | 8% | 0.4 | 12% | 0.6 | 20% | 1 | 25% | 1.25 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5 | 8% | 0.4 | 8% | 0.4 | 5% | 0.25 | 5% | 0.25
2 | 2021-12-08 | Kommunikationsprobleme innerhalb des Teams | Aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten im Home-Office, sowie unterschiedlichen Stundenplänen, kann es zu teaminternen Kommunikationsschwierigkeiten kommen | organisatorisch, zwischenmenschlich | Alle Teammitglieder, besonders Projektmanagement | Regelmäßiges Meeting, Teaminterner Austausch, Selbstständiges Arbeiten | Da das Team anfangs noch komplett neu ist und sich kaum kennt ist die Wahrscheinlichkeit am Anfang am höchsten, sollte jedoch mit der Zeit abnehmen | 6 | 60% | 3.6 | 65% | 3.9 | 65% | 3.9 | 50% | 3 | 40% | 2.4 | 30% | 1.8 | 20% | 1.2 | 15% | 0.9 | 10% | 0.6 | 5% | 0.3 | 5% | 0.3
3 | 2021-12-08 | Verständnisschwierigkeiten Extern | Mangelnde Kommunikation mit Auftraggeber | geschäftlich | Alle Teammitglieder, besonders Projektmanagement | Regelmäßige Meetings mit dem Auftraggeber, Feedback einholen, Nachfragen bei Unklarheiten | Mit zunehmendem Projektverlauf, sollte es weniger Probleme hinsichtlich Kommunikation geben | 4 | 70% | 2.8 | 80% | 3.2 | 70% | 2.8 | 60% | 2.4 | 50% | 2 | 45% | 1.8 | 40% | 1.6 | 30% | 1.2 | 20% | 0.8 | 20% | 0.8 | 10% | 0.4
4 | 2021-12-08 | Unzureichende Organisation Teamintern | Teamaufteilung ggf. unzureichend - Aufgabenverteilung unklar wodurch Aufgaben zur falschen Zeit bearbeitet werden und Misstrauen im Team wächst | organisatorisch, zwischenmenschlich | Projektmanagement, gesamtes Team | Organisationsverantwortliche festlegen und je Projektstand für dringliche Aufgaben andere Teammitglieder dazuziehen, Fragen bei Unklarheiten | Anfangs ist die Organisation im Mittelpunkt und muss sich erst einfinden, im Verlauf der Einarbeitung sollte es jedoch weniger Risiko geben | 3 | 60% | 1.8 | 70% | 2.1 | 60% | 1.8 | 50% | 1.5 | 50% | 1.5 | 40% | 1.2 | 35% | 1.05 | 30% | 0.9 | 20% | 0.6 | 10% | 0.3 | 5% | 0.15
5 | 2021-12-09 | Fehlende Zeitliche Ressourcen | Durch das Studium und anderweitige Verpflichtungen kann die zeitliche Kapazität der Teammitglieder unvorhersehbar beschränkt werden | organisatorisch, zwischenmenschlich | Projektmanagement | Nicht immer sind Meetings mit allen Mitgliedern notwendig - Kleinere Meetings an verschiedenen Terminen + Protokollführung, damit alle Mitglieder auf einem Wissensstand bleiben | Dies ist ein stetiges Problem, welches gerade während der Klausurphase stetig zunimmt, jedoch am Semesteranfang wieder niedrig sein sollte | 7 | 70% | 4.9 | 75% | 5.25 | 75% | 5.25 | 80% | 5.6 | 65% | 4.55 | 50% | 3.5 | 20% | 1.4 | 30% | 2.1 | 35% | 2.45 | 40% | 2.8 | 50% | 3.5
6 | 2021-12-09 | Änderung des Anforderungsprofils | Anforderungen ändern sich ständig und verwerfen somit bereits erreichte Ziele | geschäftlich | Auftraggeber, Projektmanagement, Analysten | Regelmäßige Meetings mit dem Auftraggeber, Feedback einholen, Nachfragen bei Unklarheiten - Definieren von Nicht-Zielen | Gerade am Anfang muss der Auftraggeber vieles mit dem Team erstmal abstimmen und es ist so gut wie sicher, dass es zu Anforderungsänderung kommt, jedoch je näher das Projekt am Ende ist, desto weniger ist das Risiko | 8 | 100% | 8 | 90% | 7.2 | 80% | 6.4 | 60% | 4.8 | 50% | 4 | 40% | 3.2 | 30% | 2.4 | 20% | 1.6 | 15% | 1.2 | 15% | 1.2 | 10% | 0.8
7 | 2021-12-09 | Einsatz unbekannter Tools sowie Programmiersprachen | Tools wie Github, Visual Paradigm oder Programmiersprachen wie Phython (und PHP Skripten) stellen Teammitglieder vor Herausforderungen dar, aufgrund weniger bis garkeiner Erfahrung | technisch | Projektmanagement | Meetings mit Auftraggeber, Weiterbildung innerhalb des Teams | Stellt gerade am Anfang eine große Herausforderung dar, wird jedoch nach der Einarbeitung in das Projekt immer abnehmen | 7 | 60% | 4.2 | 50% | 3.5 | 30% | 2.1 | 50% | 3.5 | 40% | 2.8 | 30% | 2.1 | 25% | 1.75 | 30% | 2.1 | 40% | 2.8 | 25% | 1.75 | 20% | 1.4
8 | 2021-12-09 | Datenverlust | Datenverlust der lokalen oder auch Online zugänglichen Daten, aufgrund von Serverausfällen, Überschreibung in durch falsches Nutzen von Git | Ressource | Projektmanagement, gesamtes Team | Regelmäßige Backups, Klare Aufgabenverteilung, Klonen des GitHub Respo | Datenverlust kann am Anfang so gut wie garnicht auftreten, da das Projekt zunächst starten muss, wird aber mit zunehmenden Projektende ein größeres Problem | 10 |  |  | 20% | 2 | 15% | 1.5 | 30% | 3 | 30% | 3 | 40% | 4 | 40% | 4 | 40% | 4 | 45% | 4.5 | 45% | 4.5 | 40% | 4
9 | 2021-12-09 | Missachten der zeitlichen Abgabefristen / Zu optimistische Projektplanung | Durch unerwartete Zwischenfälle (bspw. Fehleinschätzungen, unvorhersehbare Änderungen) kann es zu Zeitproblemen und somit zur nicht fristgerechten Fertigstellung kommen | zwischenmenschlich/organisatorisch sowie zeitlich | Projektmanagement, gesamtes Team | Kurze Iterationen (jeweils ca. 2-3 Wochen deckend mit Meetings von Auftraggeber) + Reflektion am Ende der jeweiligen Iteration. Das Nutzen und Erstellen Korrekter Use-Case Szenarien in Zusammenarbeit mit Auftraggeber | Zeitliche Abgabefristen sollten Anfangs keine große Rolle spielen, kann jedoch deutlich zunehmen im Projektverlauf | 4 | [10 empty] | 50% | 2 | 60% | 2.4 | 70% | 2.8 | 70% | 2.8 | 65% | 2.6 | 65% | 2.6
10 | 2021-12-09 | Fehlendes Know-How | Effizientes Lösen der Aufgaben erfordert bestimmtes Fachwissen | Ressource | Entwickler, Deployment Engineer, Entwurf | Herausfinden technischer Grenzen und Möglichkeiten, Kluge Auswahl Technischer Tools und Mittel sowie stetiger Wissensaustausch innerhalb des Teams (Weiterbildung) | Großes Risiko aufgrund wenig Erfahrung innerhalb des Teams, spätestens am Projektende sollte sich dies jedoch regulieren aufgrund von Wissensaufbau | 7 |  |  | 60% | 4.2 | 60% | 4.2 | 70% | 4.9 | 60% | 4.2 | 50% | 3.5 | 40% | 2.8 | 30% | 2.1 | 30% | 2.1 | 25% | 1.75 | 20% | 1.4
11 | 2021-12-09 | Fehlende Datenschutzmaßnahmen | Durch fehlendes Verständnis für Datenschutz und darausfolgende Maßnahmen, kann die Freigabe des Projektes verhindert werden | rechtlich | gesamtes Team | Absprachen mit dem Datenschutzbeauftragten der HTW und dem Rechenzentrum - Einholen von Feedback | Anfangs noch nicht relevant, jedoch könnte mit der Zeit leicht missachtet werden und das Projekt im schlimmsten Fall zum Misserfolg führen, daher wachsendes Risiko mit zunehmenden Projektverlauf | 8 | [6 empty] | 50% | 4 | 50% | 4 | 60% | 4.8 | 70% | 5.6 | 65% | 5.2 | 60% | 4.8 | 50% | 4 | 30% | 2.4
12 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0