## 11.12.2020
Legende
| ID | Identifizierungsmerkmal der einzelnen Risikos
| Datum | Eintragungsdatum in Risikoliste
| Name | Bezeichnung des Risikos
| Typ | Klassifizierung von Risikoarten
| Impact | Wert zwischen 1 und 10, der den Auswirkungsgrad auf das Projekt beschreibt.
| Probability | Wert zischen 0 und 1, der die Wahrscheinlichkeit des Eintretens beschreibt.
| Magnitude | Risikofaktor
| Owner | Verantwortliche Personen für das Risiko
[9 empty] | Iteration 1 |  | Iteration 2
ID | Datum | Name | Beschreibung | Typ | Owner | Gegenmaßnahmen | Erklärung zu Entwicklung | Impact | Probability | Magnitude | Probability | Magnitude
1 | 2021-12-07 | Verlust Arbeitsleistung und Expertise durch Ausfall Teammitglied | Mitglied des Teams kann (dauerhaft oder zeitweise) nicht mehr am Projekt teilnehmen, z.B. wegen Krankheit oder Studiengangswechsel. | Ressourcen | Projektmanagement | Abhilfe schafft ein regelmäßiger Wissenstranfer bei Team Meetings und die Verteilung von Backuprollen für alle Projektrollen. | Erhöhung, sobald Entscheidung für bestimmteTechnologien, danach sinken | 4 | 100% | 4 | 30% | 1.2
2 | 2021-12-07 | Falsches Verständnis und Umsetzung der Anforderungen und des Scopes | Unzureichende Kommunikation mit Auftraggeber durch zu seltenen oder ineffektiven Austausch. | organisatorisch, zwischenmenschlich | Projektmanagement | Häufige Meetings mit Auftraggeber und Feedback zu Zwischenständen einholen. Kurze Iterationen abhalten (2 Wochen). |  | 5 | 90% | 4.5 | 70% | 3.5
3 | 2021-12-07 | Falsches Verständnis und Umsetzung der Anforderungen und des Scopes | Unzureichende Kommunikation mit Auftraggeber durch zu seltenen oder ineffektiven Austausch. | organisatorisch, zwischenmenschlich | Projektmanagement | Häufige Meetings mit Auftraggeber und Feedback zu Zwischenständen einholen. Kurze Iterationen abhalten (2 Wochen). |  | 5 | 90% | 4.5 | 70% | 3.5
4 | 2021-12-07 | Ineffektive Organisation im Team | Unzureichende Kommunikation zwischen den Mitgliedern, wodurch Aufgaben zum falschen Zeitpunkt bearbeitet werden, aufeinander aufbauende Aufgaben sich verzögern und die Vertrauensbasis im Team bechädigt wird | organisatorisch, zwischenmenschlich | gesamtes Team, Projektmanagement | Offene Kommunikationskultur im Team kultivieren (durch Projektmanagement), Nachfragen bei Unklarheiten, Reflexion über Way of Working am Ende jeder Iteration. |  | 9 | 80% | 7.2 | 60% | 5.4
5 | 2020-12-15 | Datenverlust des aktuellen Projektstands (ganz oder teilweise) | Fehler auf Seiten von Git, allgemein technischer Ausfall oder versehentliches Löschen. Überschreiben von Arbeitsständen durch falsche Nutzung von Git | Ressourcen | Projektmanagement | Nutzung von Github, Backups planen und automatisieren, Üben der Nutzung von Github. |  | 10 | 20% | 2 | 10% | 1
6 | 2020-12-15 | Nichteinhaltung der zeitlichen Abgabefristen | Durch eigene Fehleinschätzung, unerwartete neue Zwischenschritte oder Teilaufgaben kann es zu Zeitproblemen am Ende für die Fertigstellung von Aufgaben kommen. | organisatorisch, zwischenmenschlich | gesamtes Team, Projektmanagement | Kurze Iterationen (2 Wochen), korrekte Priorisierung der Use-Cases (im Zusammenarbeit mit Auslandsamt) und ständiges Hinterfragen der Aktualität dieser Priorisierung. Reflexion über realistischen Iterationsfortschritt am Ende jeder Iteration. |  | 4 | 70% | 2.8 | 60% | 2.4
7 | 2020-12-15 | Eingeschränkte Weiterentwicklung für nachfolgende Mitarbeiter | Durch schlechte oder unübersichtliche Dokumentation oder falschen Einsatz unbekannter Technologien wird die Weiterentwicklung des Projekts für andere Teammitglieder und Wartungsmitarbeiter nachfolgend erschwert oder gar unmöglich gemacht. | organisatorisch, zwischenmenschlich | gesamtes Team, Projektmanagement | Zeitnahe Dokumentation des Codes (direkt bei Implementierung), Ausführlicher Objektentwurf mit UML-Diagrammen. |  | 3 | 60% | 1.8 | 60% | 1.8
8 | 2020-12-15 | Niedrige Produktivität durch unzufriedene Teammitglieder | Teammitglieder können sich beispielweise durch unfaire Workloads benachteiligt fühlen, zwischen Teammitgliedern können Beziehungskonflikte auftreten, was die Motivation und Kommunikation negativ beeinflusst. | organisatorisch, zwischenmenschlich | gesamtes Team, Projektmanagement | Offene Kommunikationskultur im Team kultivieren (durch Projektmanagement), Aussprache am Ende jeder Iteration. |  | 5 | 50% | 2.5 | 40% | 2
9 | 2020-12-15 | Nichtbeachtung von Datenschutzrichtlinien verhindert Freigabe | Da personenbezogene Daten verarbeitet werden, besteht immer das Risiko, dass das System aus Datenschutzgründen nicht freigegeben wird und komplett im Nachhinein angepasst werden müsste. | rechtlich | gesamtes Team | Absprache mit und Feedback vom Datenschutzbeauftragten der HTW und Rechenzentrum. |  | 8 | 20% | 1.6 | 20% | 1.6
10 | 2020-12-15 | Technische Unkenntnis | Die Teammitglieder haben unzureichende Erfahrung / Wissen mit den eingesetzten Technologien (Sprachen, Frameworks etc.) | Ressourcen | Architekt, Entwickler, Deployment Engineer | Geeignete Auswahl der verwendeten Technologien anhand des Fachwissens des Teams, Wissensaustausch zwischen Teammitgliedern, rechtzeitige Wissensaneignung wo notwendig Rasches Herausfinden technischer Einschränkungen |  | 7 | 30% | 2.1 | 30% | 2.1
11 | 2021-04-21 | NIchteinhaltung zeitlicher Fristen der Projektpartner | Das Partnerprojekt erreicht seine Ziele und Anforderungen hinsichtlich der Schnittstelle nicht und verhindert damit den Datenimport der Incomings und Outgoings. | Ressourcen, zwischenmenschlich | Architekt, Entwickler, Deployment Engineer | Alternative Import-Funktion als Ausweichmethode implementieren, um im besagten Fall auf diese zurückgreifen zu können. |  | 3 | 130% | 3.9 | 130% | 3.9